## Sheet1
Task | Responsible | Start | End | Day | Status
Lập kế hoạch | Nguyễn Thanh Hải | 13/9/2016 | 14/9/2016 | 1 | Hoàn Thành
Thu thập yêu cầu | Huỳnh Gia Mạnh | 15/9/2016 | 17/9/2016 | 2 | Hoàn Thành
Phân tích thiết kê hệ thống | Văn Thành Nghĩa | 18/9/2016 | 28/9/2016 | 10 | Hoàn Thành
Code view | Nguyễn Thanh Hải | 2016-06-10 | 27/10/2016 | 21 | Hoàn Thành
Code model | Huỳnh Gia Mạnh | 2016-06-10 | 27/10/2016 | 21 | Đang Hoàn Thành
Code controller | Văn Thành Nghĩa | 2016-06-10 | 27/10/2016 | 21 | Đang Hoàn Thành
Demo | Văn Thành Nghĩa | 28/10/2016 | 30/10/2016 | 2 | Not started
Fix bug | Huỳnh Gia Mạnh | 30/10/2016 | 2016-03-11 | 5 | Not started
Launch |  | 2016-05-11 | 2016-06-11 | 1